|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  En relación con los tiempos definidos en la carta Gantt, vamos atrasados 3 semanas ahora mismo, que anteriormente llegamos a estar con un atraso de 5 semanas. Los factores que encuentro que nos perjudicó en el desarrollo, fue un poco de coordinación entre los miembros de equipo y que nos relajamos en exceso. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Ya que la única dificultad ha sido el nulo cumplimiento de los plazos acordados en la carta Gantt. Acordamos ponernos al día, avanzado 2 semanas de atraso en 1 semana. Si bien suena a algo improbable, el desarrollar algo que teníamos acordado en 2 semanas en 1 semana, ya se ha llevado a cabo el plan para ponernos al día, permitiéndonos recortar un poco el atraso. Junto a una medida que se tomó demasiado tarde. ya que esperar a tener un atraso acumulado de 5 semanas, para recién ponerse al día, es un poco lamentable. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  En temas de rendimiento, considero que no fue el mejor. No en el tema de desarrollar las actividades pedidas y en el intento de ponernos al día, sino al hecho de no haber avanzado en 5 semanas el desarrollo planteado en la carta Gantt. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Bueno, considero que nos faltó agregar actividades de diseño a la carta Gantt. Ya que en las actividades definidas, se centraron en los módulos de desarrollo, en si no tenemos, creación de mockups, diseño de BDD, etc. La pregunta sería si se le podemos agregar esas actividades a la carta Gantt. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Si, aunque después de un miembro termine su parte, diría que lo revisara con los demás miembros del grupo.  Como comenté antes, si hay tareas que no estaban en la planificación, y esas se van a tener que distribuir. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Considero que el grupo es bueno, pero con los atrasos no se pudo demostrar el trabajo del grupo. Y objetivamente quedamos como un mal grupo, que no es capaz de organizarse y cumplir con los plazos, suena feo decirlo, pero es la verdad. Ahora tenemos que demostrar que el grupo es capaz de ser un buen grupo y responsable. |