## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Gerente de proyecto | Desarrollador Backend | Diseñador UI | Product Owner | Consultor en Seguridad | Analista de Pruebas
1 | Inicio
2018-01-01 | Vision | A | R | R | R | C | C
2024-02-01 | Plan de entregas | A | I | R | R | I | R
1.3 | Tablero de visión del proyecto | A | R | R | R | C | R
2024-04-01 | Restricciones de arquitectura | A | R | C | C | C | C
2024-05-01 | Generacion documentos asociados | R /A | R | R | R | I | R
2 | Desarrollo | [6 empty] | Gerente de proyecto | Victor Adasme
2.1 | Definicion de roles | A | R | R | I | C | I | Desarrolador BackEnd | Karla Viedma
2.2 | Definir Cursos/personas | A | R | C | I | C | I |  | Joaquin Oñate
2.3 | Desarrollo Login | A | R | I | I | C | I |  | Victor Adasme
2.4 | Manejo de contraseñas | A | C | R | I | C | C | Diseñador UI | Karla Viedma
2.5 | Seguridad | A | R | R | I | R | I |  | Joaquin Oñate
2.6 | Muro de información | A | R | R | I | C | I |  | Victor Adasme
2.7 | Creacion/edición de publicaciones | A | R | I | I | I | I | Product Owner | Karla Viedma
2.8 | Creacion/edición de cursos | A | I | R | I | C | I | Consultor en Seguridad | Karla Viedma
2.9 | Modulo de asistencia | A | C | R | I | C | I | Analista de Pruebas | Joaquin Oñate
2.10 | Modulo de notas | A | R | R | I | C | I
2.11 | Modulo Anotaciones | A | R | R | I | C | I
2.12 | Seguimiento y control | A | R | I | R | C | I
2.13 | Pruebas | I | R | R | R | R | A
3 | Cierre
8.1 | Plan de Capacitación | A | R | R | R | C | R
8.2 | Plan de Soporte y Mantención | A | R | R | R | R | R
8.3 | Manuales de Usuarios y Administrador | A | R | R | R | C | R
8.4 | Documento Presentación Final | A | R | R | R | R | R

## Copy of Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Roles / Responsabilidades |  |  |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Gerente de proyecto | Desarrollador Backend | Diseñador UI | Scrum Master | Product Owner | Consultor en Seguridad | Analista de Pruebas
1 | Inicio
2018-01-01 | Vision | A | R | R | R | R | R | R
2024-02-01 | Plan de entregas | A | I | R | R | R | R | R
1.3 | Tablero de visión del proyecto | A | R | R | R | R | R | R
2024-04-01 | Restricciones de arquitectura | A | R | C | C | C | C | C
2024-05-01 | Generacion documentos asociados | I | R | R | R | R | R | R
2 | Entrega 1
2.1 | Seguridad | A | R | R | R | R | R | R
2.1.1 | Desarrollo Login | A | R | C | C | C | C | C
2.1.2 | Manejo de contraseñas | A | R | I | I | I | I | I
2.2 | Seguimiento y control | A | C | R | R | R | R | R
2.3 | Pruebas | A | R | R | R | R | R | R
3.1 | Personas | A | R | R | R | R | R | R
3.1.1 | Definicion de roles | A I | C | R | R | R | R | R
3.1.2 | Creacion/edición de personas | A I | R | I | I | I | I | I
3.1.3 | Definicion de personas/roles | A I | I | R | R | R | R | R
3.2 | Seguimiento y control | A I | C | R | R | R | R | R
3.3 | Pruebas | A I | R | R | R | R | R | R
3 | Sprint 2
3.1 | Personas | A | R | R | R | R | R | R
3.1.1 | Definicion de roles | A I | C | R | R | R | R | R
3.1.2 | Creacion/edición de personas | A I | R | I | I | I | I | I
3.1.3 | Definicion de personas/roles | A I | I | R | R | R | R | R
3.2 | Seguimiento y control | A I | C | R | R | R | R | R
3.3 | Pruebas | A I | R | R | R | R | R | R
4 | Sprint 3
4.1 | Muro de información | A | R | R | R | R | R | R
4.1.1 | Creacion/edición de tipo de publicaciones | A I | R | I | I | I | I | I
4.1.2 | Creacion/edición de Muro | A I | R | R | R | R | R | R
4.1.3 | Creacion/edición de publicaciones | A I | R | C | C | C | C | C
4.2 | Seguimiento y control | A | I | R | R | R | R | R
4.3 | Pruebas | A | R | R | R | R | R | R
5 | Sprint 4
5.1 | Creacion/edición de cursos | A I | R | C | C | C | C | C
5.2 | Modulo de notas | A I | R | C | C | C | C | C
5.2.1 | Definir Cursos/personas | A I | I | R | R | R | R | R
5.2.2 | Creacion/edición de notas por cursos/personas | A I | R | C | C | C | C | C
5.3 | Seguimiento y control | A | R | R | R | R | R | R
5.4 | Pruebas | A | R | R | R | R | R | R
6 | Sprint 5
6.1 | Modulo de asistencia | A I | R | C | C | C | C | C
6.2 | Creacion/edición de asistencia por cursos/personas | A I | C | R | R | R | R | R
6.3 | Seguimiento y control | A | R | R | R | R | R | R
6.4 | Pruebas | A | R | R | R | R | R | R
7 | Sprint 6
7.1 | Modulo Anotaciones | A I | C | R | R | R | R | R
7.1.1 | Creacion/edición de tipo de anotaciones | A I | R | C | C | C | C | C
7.1.2 | Creacion/edición de anotaciones | A I | R | R | R | R | R | R
7.3 | Seguimiento y control | A | R | R | R | R | R | R
7.4 | Pruebas | A | R | R | R | R | R | R
8 | Cierre
8.1 | Plan de Capacitación | A I | R | R | R | R | R | R
8.2 | Plan de Soporte y Mantención | A I | R | R | R | R | R | R
8.3 | Manuales de Usuarios y Administrador | A | R | R | R | R | R | R
8.4 | Documento Presentación Final | A | R | R | R | R | R | R

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).
Empleado | Cargo
Victor Adasme | Gerente de proyecto/Administrador de Sistemas/Scrum Master
Karla Viedma | Diseñador UI/Consultor en Seguridad/Product Owner
Joaquin Oñate | Desarrollador Backend/Analista de Pruebas